## VNX5600 v1 (vertical) (hidden)
VNX5600 - RACK 2 | [27 empty] | VNX5600 - RACK 1
GAV | BUS | ENC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | GAV | BUS | ENC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[28 empty] | 12 | 2 | 2 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | FLR | 4k | Bus lento de discos de 4k (prata e bronze)
[28 empty] | 11 | 2 | 1 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | FLR
[28 empty] | 10 | 2 | 0 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | 4k
9 | 5 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | FLR | 1k2 | 9 | 1 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
8 | 5 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | FLR | 8 | 1 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
7 | 5 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 7 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
6 | 4 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 1k2 | 6 | 1 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
5 | 4 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 5 | 0 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
4 | 4 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 1k2 | 4 | 0 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
3 | 3 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | Veio do VNX5400-SP | [9 empty] | 3 | 0 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
2 | 3 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 2 | 0 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1 | 3 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | FLR | FLR | FLR | 600 | Não expandir nesse até a gaveta de cima chegar | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | 400 | 400 | 400 | 200
LEGENDA | bar: 0 to 2
VAULT
OURO (DB PRD e EXC)
PRATA (DB DEV¦QA VM)
BRONZE (ARCHIVE ¦ FS)
FAST CACHE
HOTSPARE
FILLER
EXPANSÃO
600 | Oriundos VNX5400-SP

## PM-MO-VMWARE
PLANO DE MIGRAÇÃO
MACRO ONDA : VMWARE
ONDA | INICIO | FIM | NOME | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | % PM | ID | ATIVIDADES | % | %
1 | 21 nov | 09 dez | INTEGRAÇÕES SAN ATUAL E NOVA + SAN PAR BLADE | CONEXÕES, CABEAMENTO E ISL | N/A | ONLINE | 100 | 1 | CONECTAR NOVOS EQUIPAMENTOS NA SAN ATUAL (DC=20 FIBRAS - SC=4 FIBRAS) | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONECTAR HOSTS FÍSICOS ( 13 ESXI=26 FC + 2 BLADES=4 FC+ 4 SERV BD=8 FC - TOTAL: 38 FC | 100
[8 empty] | 3 | PASSAR FIBRAS ( ISL ) ENTRE SAN NOVA E EMC ATUAL ( 4 DC + 4 SALA COFRE ) | 100
[8 empty] | 4 | CRIAR ISL SAN NOVA COM SAN EMC ATUAL | 100
[8 empty] | 5 | MOVIMENTAR HBA2 ( FABRIC PAR ) DOS 13 HOSTS FÍSICOS PARA A SAN NOVA ( PAR ) | 100
[8 empty] | 6 | DESCONECTAR CONEXÕES DE FIBRA DOS AMS COM OS 2 M5424 (BLADES) ( SAN PAR DA HDS ) | 100
[8 empty] | 7 | DESCONECTAR CONEXÕES DE FIBRA ( ISL ) DO M5424 (BLADES) DOS DS-300 ( SAN PAR DA HDS ) | 100
[8 empty] | 8 | ZERAR CONFIGSET DOS M5424 ( FABRIC PAR BLADES) | 100
[8 empty] | 9 | ACERTAR DOMAIN NOVO ID DOS M5424 ( BLADES ) | 100
[8 empty] | 10 | ISL DOS DOS M5424 ( BLADES ) FABRIC PAR COM OS NOVOS DS-6520B ( PAR ) | 100
2 | 05 DEZ | 31 JAN | VMWARE ONLINE | MIGRAR ONLINE, MÁQUINAS VIRTUAIS DE DATASTORE DO STORAGE ATUAL PARA DATASTORES NO STORAGE NOVO | STORAGE VMOTION | ONLINE |  | 1 | CRIAR/GARANTIR ZONINGS DOS HOSTS ESX PARA O UNITY | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CRIAR NOVAS LUNS NO UNITY | 100
[8 empty] | 3 | ENTREGAR NOVAS LUNS DO UNITY PARA OS HOSTS | 100
[8 empty] | 4 | RECONHECER LUNS NOS HOSTS | 100 |  | 20 x 4 TB
[8 empty] | 5 | CRIAR NOVOS DATASTORES | 100 |  | 70 - 80 %
[8 empty] | 6 | MIGRAR AS VM DE STORAGE COM STORAGE VMOTION POR DATASTORE | 100 |  | S/ TP ( VERIFICAR OPÇÃO DE DESABILITAR )
[8 empty] | 7 | DESTRUIR DATASTORES ANTERIORES | 100
[8 empty] | 8 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTERIORES | 100
[8 empty] | 9 | REMOVER LUNS ANTERIORES | 100
[8 empty] | 10 | REMOVER ZONINGS DOS HOSTS ESX PARA O STORAGE S ANTERIORES | 100
PLANO DE MIGRAÇÃO
MACRO ONDA : VMWARE
ONDA | INICIO | FIM | NOME | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | % PM | ID | ATIVIDADES | % | %
3 | 19 DEZ | 31 JAN | VMWARE OFFLINE | MIGRAR OFFLINE, DADOS DE RDM'S DE VMS DOS STORAGES ANTERIORS PARA O STORAGE NOVO | CÓPIA DE SO | OFFLINE |  | 1 | CRIAR/GARANTIR ZONINGS DOS HOSTS ESX PARA O UNITY | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CRIAR NOVAS LUNS NO UNITY | 100
[8 empty] | 3 | ENTREGAR NOVAS LUNS DO UNITY PARA OS HOSTS | 100
[8 empty] | 4 | RECONHECER LUNS NOS HOSTS | 100
[8 empty] | 5 | ENTREGAR RDMS DAS NOVAS LUNS PARA A VM | 100
[8 empty] | 6 | SE NECESSÁRIO, PARAR APLICAÇÕES DA VM | 100
[8 empty] | 7 | INICIAR CÓPIA FULL DOS DADOS DO RDM ATUAL PARA O NOVO RDM | 100
[8 empty] | 8 | SE NECESSÁRIO, REALIZAR CÓPIA INCREMENTAL DOS DADOS DO RDM ATUAL PARA O NOVO RDM | 100
[8 empty] | 9 | REDIRECIONAR APLICAÇÃO PARA O NOVO RDM | 100
[8 empty] | 10 | REMOVER RDM ANTERIOR DA VM | 100
[8 empty] | 11 | SE NECESSÁRIO, REINICIAR APLICAÇÕES | 100
[8 empty] | 12 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTERIORES | 100
[8 empty] | 13 | REMOVER LUNS ANTERIORES | 100
[8 empty] | 14 | REMOVER ZONINGS DOS HOSTS ESX PARA O STORAGE S ANTERIORES | 100
4 | 06 FEV 2017 | 10 FEV 2017 | INTEGRAÇÕES SAN IMPAR BLADE E NOVA | CONEXÕES, CABEAMENTO E ISL | N/A | ONLINE |  | 1 | MOVIMENTAR HBA1 ( FABRIC IMPAR ) DOS 13 HOSTS FÍSICOS PARA A SAN NOVA ( IMPAR ) | 0 | 0
[8 empty] | 2 | DESCONECTAR CONEXÕES DE FIBRA DOS AMS COM OS M5424 (BLADES) ( SAN IMPAR DA HDS ) | 0
[8 empty] | 3 | DESCONECTAR CONEXÕES DE FIBRA ( ISL ) DO M5424 (BLADES) DOS DS-300 ( SAN PAR DA HDS ) | 0
[8 empty] | 4 | ZERAR CONFIGSET DOS M5424 ( FABRIC IMPAR BLADES) | 0
[8 empty] | 5 | ACERTAR DOMAIN NOVO ID DOS M5424 ( BLADES ) | 0
[8 empty] | 6 | ISL DOS DOS M5424 ( BLADES ) FABRIC IMPAR COM OS NOVOS DS-6520B ( PAR ) | 0

## PM-MO-SQL
PLANO DE MIGRAÇÃO
MACRO ONDA : SQL SERVER
ONDA | INICIO | FIM | NOME | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | ID | ATIVIDADES | RECURSO | DATA INÍCIO | HORA INÍCIO | TEMPO | DATA FINAL | HORA FINAL | %
1 | 16 JAN | 20 JAN | SQL SERVER ONLINE | MIGRAR PELO PPME, LUNS GERENCIADAS PELO POWERPATH | POWERPATH MIGRATION ENABLER (PPME) | ONLINE | 1 | + PREPARAÇÃO | -
[7 empty] | 2 | SAN | - | 2016-01-16 | 8:30 |  | 2016-01-16 | 8:45
[7 empty] | 3 | CRIAR ZONINGS DOS HOSTS PARA O UNITY | IT-ONE | 2016-01-16 | 8:30 | 0:15 | 2016-01-16 | 8:45 | 100
[7 empty] | 4 | STORAGE | -
[7 empty] | 5 | CRIAR NOVAS LUNS NO UNITY | IT-ONE | 2016-01-16 | 8:45 | 0:30 | 2016-01-16 | 9:15 | 100
[7 empty] | 6 | ENTREGAR NOVAS LUNS DO UNITY PARA OS HOSTS | IT-ONE | 2016-01-16 | 9:15 | 0:15 | 2016-01-16 | 9:30 | 100
[7 empty] | 7 | RECONHECER LUNS NOS HOSTS | IT-ONE | 2016-01-16 | 9:30 | 0:15 | 2016-01-16 | 9:45 | 100
[7 empty] | 8 | GARANTIR NOVAS LUNS SOB CONTROLE DO POWERPATH | IT-ONE | 2016-01-16 | 9:45 | 0:15 | 2016-01-16 | 10:00 | 100
[7 empty] | 9 | + MIGRAÇÃO DE DADOS | -
[7 empty] | 10 | GARANTIR ÚLTIMOS BACKUPS DO AMBIENTE | USIMINAS | 2016-01-16 | 9:00 | 0:15 | 2016-01-16 | 9:15 | 100
[7 empty] | 11 | GARANTIR QUE OS RGs ESTEJÃO ATIVOS NO NODE 1 | USIMINAS | 2016-01-16 | 10:00 | 0:15 | 2016-01-16 | 10:15 | 100
[7 empty] | 12 | NODE 2 ( PASSIVO ) | - | 2016-01-16 | 10:00 |  | 2016-01-16 | 11:30
[7 empty] | 13 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA ( REBOOT ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 10:00 | 0:15 | 2016-01-16 | 10:15 | 100
[7 empty] | 14 | ATUALIZAR DRIVER E FIRMWARE DAS HBAS ( REBOOT ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 10:15 | 0:30 | 2016-01-16 | 10:45 | 100
[7 empty] | 15 | ATUALIZAR POWERPATH ( REBOOT ) | IT-ONE | 2016-01-16 | 10:45 | 0:30 | 2016-01-16 | 11:15 | 100
[7 empty] | 16 | APLICAR LICENÇA DO PPME | IT-ONE | 2016-01-16 | 11:15 | 0:15 | 2016-01-16 | 11:30 | 100
[7 empty] | 17 | NODE 1 ( ATIVO ) | - | 2016-01-16 | 13:15 |  | 2016-01-16 | 15:15
[7 empty] | 18 | MOVIMENTAR RGs PARA O NODE 2 ( PARADA 1 ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 13:15 | 0:15 | 2016-01-16 | 13:30 | 100
[7 empty] | 19 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA ( REBOOT ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 13:30 | 0:15 | 2016-01-16 | 13:45 | 100
[7 empty] | 20 | ATUALIZAR DRIVER E FIRMWARE DAS HBAS ( REBOOT ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 13:45 | 0:30 | 2016-01-16 | 14:15 | 100
[7 empty] | 21 | ATUALIZAR POWERPATH ( REBOOT ) | IT-ONE | 2016-01-16 | 14:15 | 0:30 | 2016-01-16 | 14:45 | 100
[7 empty] | 22 | APLICAR LICENÇA DO PPME | IT-ONE | 2016-01-16 | 14:45 | 0:15 | 2016-01-16 | 15:00 | 100
[7 empty] | 23 | RETORNAR RGs PARA O NODE 1 ( PARADA 2 ) | USIMINAS | 2016-01-16 | 15:00 | 0:15 | 2016-01-16 | 15:15 | 100
ONDA | INICIO | FIM | NOME | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | ID | ATIVIDADES | RECURSO | DATA INÍCIO | HORA INÍCIO | TEMPO | DATA FINAL | HORA FINAL | %
[7 empty] | 24 | PPME ( CLUSTER A ) |  | 2016-01-16 | 16:00 |  | 2016-01-18 | 35:00
[7 empty] | 25 | CRIAR SESSÕES PPME EM MODO CLUSTER | IT-ONE | 2016-01-16 | 16:00 | 1:00 | 2016-01-16 | 17:00 | 100
[7 empty] | 26 | EXECUTAR SESSÕES PPME | IT-ONE | 2016-01-16 | 17:00 | 0:30 | 2016-01-16 | 17:30 | 100
[7 empty] | 27 | TÉRMINO DAS SESSÕES PPME ( 5TB ~ 500G/H - 10H ) | IT-ONE | 2016-01-16 | 17:30 | 10:00 | 2016-01-17 | 27:30 | 100
[7 empty] | 28 | PERÍODO DE AMBIENTE AINDA REPLICADO | IT-ONE | 2016-01-17 | 27:30 | 5:30 | 2016-01-17 | 33:00 | 100
[7 empty] | 29 | REALIZAR O COMMIT DAS SESSÕES PPME | IT-ONE | 2016-01-18 | 33:00 | 1:00 | 2016-01-18 | 34:00 | 100
[7 empty] | 30 | TESTE : MOVIMENTAR RGs PARA O NODE 2 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-18 | 34:00 | 0:30 | 2016-01-18 | 34:30 | 100
[7 empty] | 31 | TESTE : RETORNAR RGs PARA O NODE 1 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-18 | 34:30 | 0:30 | 2016-01-18 | 35:00 | 100
[7 empty] | 32 | + POS-MIGRAÇÃO DE DADOS PPME ( CLUSTER A) | -
[7 empty] | 33 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTIGAS | IT-ONE | 2016-01-18 | 14:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 14:30 | 100
[7 empty] | 34 | REMOVER LUNS ANTIGAS | IT-ONE | 2016-01-18 | 14:30 | 0:30 | 2016-01-19 | 15:00 | 100
[7 empty] | 35 | REMOVER ZONINGS ANTIGOS | IT-ONE | 2016-01-18 | 15:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 15:30 | 100
[7 empty] | 36 | + MIGRAÇÃO DE SAN | -
[7 empty] | 37 | MOVIMENTAR HBA DA SAN PAR PARA A SAN NOVA | IT-ONE;USIMINAS | 2016-01-18 | 15:30 | 0:30 | 2016-01-18 | 16:00 | 100
[7 empty] | 38 | MOVIMENTAR HBA DA SAN IMPAR PARA A SAN NOVA | IT-ONE;USIMINAS | 2016-01-18 | 16:00 | 0:30 | 2016-01-18 | 16:30 | 100
[7 empty] | 39 | + TESTES FINAIS
[7 empty] | 40 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA NODE 1 | USIMINAS | 2016-01-18 | 18:00 | 0:15 | 2016-01-18 | 18:15 | 100
[7 empty] | 41 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA NODE 2 | USIMINAS | 2016-01-18 | 18:15 | 0:15 | 2016-01-18 | 18:30 | 100
[7 empty] | 42 | TESTE : MOVIMENTAR RGs PARA O NODE 2 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-18 | 18:30 | 0:15 | 2016-01-18 | 18:45 | 100
[7 empty] | 43 | TESTE : RETORNAR RGs PARA O NODE 1 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-18 | 18:45 | 0:15 | 2016-01-18 | 19:00 | 100
ONDA | INICIO | FIM | NOME | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | ID | ATIVIDADES | RECURSO | DATA INÍCIO | HORA INÍCIO | TEMPO | DATA FINAL | HORA FINAL | %
[7 empty] | 44 | PPME ( CLUSTER B ) |  | 2016-01-16 | 16:00 | - | 2016-01-19 | 11:00
[7 empty] | 45 | CRIAR SESSÕES PPME EM MODO CLUSTER | IT-ONE | 2016-01-16 | 16:00 | 1:00 | 2016-01-16 | 17:00 | 100
[7 empty] | 46 | EXECUTAR SESSÕES PPME | IT-ONE | 2016-01-16 | 17:00 | 0:30 | 2016-01-16 | 17:30 | 100
[7 empty] | 47 | TÉRMINO DAS SESSÕES PPME ( 10 TB ~ 500G/H = 20H ) | IT-ONE | 2016-01-16 | 17:30 | 20:00 | 2016-01-17 | 37:30 | 100
[7 empty] | 48 | PERÍODO DE AMBIENTE AINDA REPLICADO | IT-ONE | 2016-01-17 | 37:30 | 0:30 | 2016-01-17 | 38:00 | 100
[7 empty] | 49 | REALIZAR O COMMIT DAS SESSÕES PPME | IT-ONE | 2016-01-19 | 9:00 | 1:00 | 2016-01-19 | 10:00 | 100
[7 empty] | 50 | TESTE : MOVIMENTAR RGs PARA O NODE 2 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-19 | 10:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 10:30 | 0
[7 empty] | 51 | TESTE : RETORNAR RGs PARA O NODE 1 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-19 | 10:30 | 0:30 | 2016-01-19 | 11:00 | 0
[7 empty] | 52 | + POS-MIGRAÇÃO DE DADOS | - | [5 empty] | 0
[7 empty] | 53 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTIGAS | IT-ONE | 2016-01-19 | 14:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 14:30 | 0
[7 empty] | 54 | REMOVER LUNS ANTIGAS | IT-ONE | 2016-01-19 | 14:30 | 0:30 | 2016-01-19 | 15:00 | 0
[7 empty] | 55 | REMOVER ZONINGS ANTIGOS | IT-ONE | 2016-01-19 | 15:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 15:30 | 0
[7 empty] | 56 | + MIGRAÇÃO DE SAN | - | [5 empty] | 0
[7 empty] | 57 | MOVIMENTAR HBA DA SAN PAR PARA A SAN NOVA | IT-ONE;USIMINAS | 2016-01-19 | 15:30 | 0:30 | 2016-01-19 | 16:00 | 0
[7 empty] | 58 | MOVIMENTAR HBA DA SAN IMPAR PARA A SAN NOVA | IT-ONE;USIMINAS | 2016-01-19 | 16:00 | 0:30 | 2016-01-19 | 16:30 | 0
[7 empty] | 59 | + TESTES FINAIS | [6 empty] | 0
[7 empty] | 60 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA NODE 1 | USIMINAS | 2016-01-19 | 18:00 | 0:15 | 2016-01-19 | 18:15 | 0
[7 empty] | 61 | REALIZAR BOOT DE SEGURANÇA NODE 2 | USIMINAS | 2016-01-19 | 18:15 | 0:15 | 2016-01-19 | 18:30 | 0
[7 empty] | 62 | TESTE : MOVIMENTAR RGs PARA O NODE 2 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-19 | 18:30 | 0:15 | 2016-01-19 | 18:45 | 0
[7 empty] | 63 | TESTE : RETORNAR RGs PARA O NODE 1 ( PARADA ) | USIMINAS | 2016-01-19 | 18:45 | 0:15 | 2016-01-19 | 19:00 | 0
Formulas:
DATA INÍCIO = [DATA INÍCIO, row below]
DATA FINAL = [DATA FINAL, row below]
DATA FINAL = [DATA FINAL, row above]

## PM-MO-HP-UX BLADE
PLANO DE MIGRAÇÃO
MACRO ONDA : HP-UX BLADE
ONDA | INICIO | FIM | NOME ¦ HOSTS | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | ID | ATIVIDADES | %
1 | 20 FEV | 24 FEV | HP-UX BLADE 1-UIPAHS01 ( HST ) 2-UIPACM00 ( IGNITE ) 3-UIPADP00 ( IGNITE ) 4-UIPAEC50 ( UDS ) 5-UIPAEP50 ( SDP/SQP ) 6-UIPACR50 ( DDC/DQC ) | ESPELHAR ¦ QEBRAR LVOLS NO STORAGE NOVO | PVMOVE MIRROR-UX | ONLINE | 1 | + PREPARAÇÃO | 0
[7 empty] | 2 | SAN | 0
[7 empty] | 3 | CRIAR ZONINGS DOS HOSTS PARA O UNITY | 0
[7 empty] | 4 | STORAGE | 0
[7 empty] | 5 | CRIAR NOVAS LUNS NO UNITY | 0
[7 empty] | 6 | ENTREGAR NOVAS LUNS DO UNITY PARA OS HOSTS | 0
[7 empty] | 7 | RECONHECER LUNS NOS HOSTS | 0
[7 empty] | 8 | + MIGRAÇÃO DE DADOS | 0
[7 empty] | 9 | GARANTIR ÚLTIMOS BACKUPS DO AMBIENTE | 0
[7 empty] | 10 | EXPANDIR VGS PARA AS NOVAS LUNS DO UNITY | 0
[7 empty] | 11 | EXPANDIR LVOLS COM CÓPIA DE MIRROR PARA AS LUNS DO UNITY | 0
[7 empty] | 12 | AO TÉRMINO DA REPLICAÇÃO, REDUZIR AS CÓPIAS DE MIRROR DO STORAGE ATUAL | 0
[7 empty] | 13 | REDUZIR VGS DOS DISCOS DO STORAGE ANTIGO | 0
[7 empty] | 14 | + POS-MIGRAÇÃO DE DADOS PPME ( CLUSTER A) | 0
[7 empty] | 15 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTIGAS | 0
[7 empty] | 16 | REMOVER LUNS ANTIGAS | 0
[7 empty] | 17 | REMOVER ZONINGS ANTIGOS | 0
[7 empty] | 18 | + MIGRAÇÃO DE SAN | 0
[7 empty] | 19 | MOVIMENTAR HBA DA SAN PAR PARA A SAN NOVA | 0
[7 empty] | 20 | MOVIMENTAR HBA DA SAN IMPAR PARA A SAN NOVA | 0
ONDA | INICIO | FIM | NOME ¦ HOSTS | ESTRATÉGIA | FERRAMENTA | TIPO | ID | ATIVIDADES | %
2 | 06 MAR | 10 MAR | HP-UX BLADE 1) UIPASR50 ( SDM/SQM/UDE/EDP/EDM/UQE/EQP/EQM ) 2) UIPAGR50 ( SDG/SQG/SDN/SQN ) 3) UIPASC50 ( SDA/SQA/SDV/SQV ) 4) UIPAPI50 ( SDX/SQX/SDI/SQI/NDX/NQX/UDB ) | ESPELHAR ¦ QEBRAR LVOLS NO STORAGE NOVO | MIRROR-UX | ONLINE | 1 | + PREPARAÇÃO | 0
[7 empty] | 2 | SAN | 0
[7 empty] | 3 | CRIAR ZONINGS DOS HOSTS PARA O UNITY | 0
[7 empty] | 4 | STORAGE | 0
[7 empty] | 5 | CRIAR NOVAS LUNS NO UNITY | 0
[7 empty] | 6 | ENTREGAR NOVAS LUNS DO UNITY PARA OS HOSTS | 0
[7 empty] | 7 | RECONHECER LUNS NOS HOSTS | 0
[7 empty] | 8 | + MIGRAÇÃO DE DADOS | 0
[7 empty] | 9 | GARANTIR ÚLTIMOS BACKUPS DO AMBIENTE | 0
[7 empty] | 10 | EXPANDIR VGS PARA AS NOVAS LUNS DO UNITY | 0
[7 empty] | 11 | EXPANDIR LVOLS COM CÓPIA DE MIRROR PARA AS LUNS DO UNITY | 0
[7 empty] | 12 | AO TÉRMINO DA REPLICAÇÃO, REDUZIR AS CÓPIAS DE MIRROR DO STORAGE ATUAL | 0
[7 empty] | 13 | REDUZIR VGS DOS DISCOS DO STORAGE ANTIGO | 0
[7 empty] | 14 | + POS-MIGRAÇÃO DE DADOS PPME ( CLUSTER A) | 0
[7 empty] | 15 | REMOVER ACESSO DAS LUNS ANTIGAS | 0
[7 empty] | 16 | REMOVER LUNS ANTIGAS | 0
[7 empty] | 17 | REMOVER ZONINGS ANTIGOS | 0
[7 empty] | 18 | + MIGRAÇÃO DE SAN | 0
[7 empty] | 19 | MOVIMENTAR HBA DA SAN PAR PARA A SAN NOVA | 0
[7 empty] | 20 | MOVIMENTAR HBA DA SAN IMPAR PARA A SAN NOVA | 0