## VNX5600 v1 (vertical) (hidden)
VNX5600 - RACK 2 | [27 empty] | VNX5600 - RACK 1
GAV | BUS | ENC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | GAV | BUS | ENC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[28 empty] | 12 | 2 | 2 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | FLR | 4k | Bus lento de discos de 4k (prata e bronze)
[28 empty] | 11 | 2 | 1 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | FLR
[28 empty] | 10 | 2 | 0 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | FLR | FLR | FLR | 4k
9 | 5 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | FLR | 1k2 | 9 | 1 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
8 | 5 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | FLR | 8 | 1 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
7 | 5 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 7 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
6 | 4 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 1k2 | 6 | 1 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
5 | 4 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 5 | 0 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
4 | 4 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 1k2 | 4 | 0 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
3 | 3 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | Veio do VNX5400-SP | [9 empty] | 3 | 0 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
2 | 3 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 1k2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | FLR | FLR | 400 | 2 | 0 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1 | 3 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | FLR | FLR | FLR | 600 | Não expandir nesse até a gaveta de cima chegar | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | 400 | 400 | 400 | 200
LEGENDA
VAULT
OURO (DB PRD e EXC)
PRATA (DB DEV¦QA VM)
BRONZE (ARCHIVE ¦ FS)
FAST CACHE
HOTSPARE
FILLER
EXPANSÃO
600 | Oriundos VNX5400-SP

## RESPONSABILIDADES
CLIENTE | CBMM
Projeto | Consolidação de Racks e Moving Infra DC
LEAD | 25035
Project ID | 1748
Proposta | PR - DEAL 2400 Consolidação de Racks e Moving Infra de Ti - ARAXÁ- V1
Sales Orders | N/A
SITES
Site Name | Site ID | Endereço |  | Responsáveis
ADM | 9814076 | Córrego da Mata, S/N - Araxá -MG |  | Rodrigo Fernandes
TEC (ORIGEM) | 9814076 | Córrego da Mata, S/N - Araxá -MG |  | Rodrigo Fernandes
PLANEJAMENTO (DESTINO) | 9814076 | Córrego da Mata, S/N - Araxá -MG |  | Rodrigo Fernandes
IT-ONE
Nome | Função |  | E-Mail |  | Telefone
Antônio Chagas | Diretor de Vendas |  | antonio.chagas@itone.com.br |  | (31) 9-8478-5303
Daniel Koppe | Gerente de Contas |  | daniel.koppe@itone.com.br |  | (34) 9-9977-6520
Denis Darwin | Gerente de Projetos |  | denis.darwin@itone.com.br |  | (31) 9-8246-5538
Fernando Porto | Arquiteto de Soluções |  | fernando.porto@itone.com.br |  | (34) 9-9167-3377
Pedro Silva | Implementador |  | pedro.silva@itone.com.br |  | (31) 9-9620-7477
Ricardo Paiva | Arquiteto de Implementação |  | ricardo.paiva@itone.com.br |  | (31) 9-9841-1623
Felipe Roque | Implementador |  | felipe.roque@itone.com.br |  | (31) 9-7111-8452
PARCEIROS DA IT-ONE (TRANSPORTADORA)
Nome | Função |  | E-Mail |  | Telefone
Silvanei Santos | Gerente Geral |  | sillog@sillog.com.br |  | (31) 9-9718-5809
CLIENTE
Nome | Função |  | E-Mail |  | Telefone
Alexandre Quinze | Diretor de TI |  | alexandre.quinze@cbmm.com.br |  | N/A
Eduardo Ogassawara | Gerente de TI |  | eduardo.ogassawara@cbmm.com.br |  | N/A
Ezequiel Souza | Responsável pelo projeto |  | ezequiel.souza@cbmm.com.br |  | (11) 9-8457-0016
Ramon Lopes | Redes e SAN |  | ramon.lopes@cbmm.com.br
Rodrigo Fernandes | Analista de Storage |  | rodrigo.fernandes@cbmm.com.br |  | (11) 9-8457-0680
Thiago Vasconcelos | Analista de Segurança/SO |  | thiago.vasconcelos@cbmm.com.br |  | (11) 9-8457-0113
PARCEIROS DO CLIENTE (PWC)
Nome | Função |  | E-Mail |  | Telefone
Lucas Souza | Gerente de Programa e QA |  | lucas.souza@pwc.com |  | (31) 9-9163-6262
Maurício Miranda | Analista do Projeto |  | mauricio.miranda@pwc.com |  | (31) 9-8884-0121
Raphael Fagundes | Gerente do Projeto |  | raphael.fagundes@pwc.com |  | (31) 9-9757-0280

## INVENTÁRIO__1
INVENTÁRIO
ID | SITE | NOME | FUNÇÃO | TIPO | CPU | MEMÓRIA | DISCO | IP | SISTEMA OPERACIONAL | AMBIENTE | FRENTE | RESPONSAVEL | FISICO - CPU | FISICO - MODELO | FISICO - SERIE | FISICO - LOCAL | FISICO - VENC GARANTIA | FISICO - STATUS GARANTIA | FISICO - RENOVAÇÃO GARANTIA
1 | TEC | ESXI02TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 8 | 262131 | 5 | 10.1.0.118 | VMware ESXi 5.5.0 build-2456374 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | JF1JVQ1 | TEC | 2016-06-02 | PROXIMO VENCIMENTO | É POSSIVEL
2 | TEC | ESXI04TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 8 | 262131 | 5 | 10.1.0.50 | VMware ESXi 5.5.0 build-2456374 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | BNT4WN1 | TEC | 2016-09-23 | PROXIMO VENCIMENTO | não é possivel pela Dell
3 | TEC | ESXI06TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 12 | 262098 | 5 | 10.1.0.168 | VMware ESXi 5.1.0 build-914609 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | PowerEdge R720 | CT4L2V1 | TEC | 2018-07-28 | EM DIA
4 | TEC | ESXI10TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 16 | 262098 | 5 | 10.1.0.178 | VMware ESXi 5.1.0 build-914609 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | PowerEdge R720 | 59T06W1 | TEC | 2018-01-24 | EM DIA
5 | TEC | ESXI16TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 16 | 262098 | 5 | 10.1.0.193 | VMware ESXi 5.5.0 build-2456374 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | PowerEdge R720 | JHDW9X1 | TEC | 2018-05-22 | EM DIA
6 | TEC | ESXI18TI | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 16 | 262098 | 5 | 10.1.0.213 | VMware ESXi 5.5.0 build-2302651 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz | PowerEdge R720 | H34W0Y1 | TEC | 2019-01-11 | EM DIA
8 | TEC | TITANIO02 | PROD - DB - CLUSTER - SQL - SAP MII | Fisica | 2 | 65536 | 3508 | 10.1.0.143 | Windows Server 2008 Enterprise | PRODUÇÃO | DBA | Ezequiel Souza | Intel Xeon CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | J8TZ6S1 | TEC | 2017-10-19 | EM DIA
9 | TEC | DMZ02 | PROD - INF - HOST VMWARE | Fisica | 8 | 131062 | 5 | 172.17.17.5 | VMware ESXi 5.5.0 build-2143827 | PRODUÇÃO | Infraestrutura | Ezequiel Souza | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | JCR65P1 | TEC | 2016-11-16 | PROXIMO VENCIMENTO | não é possivel pela Dell
10 | TEC | ITERBIO02 | TA - APP - CLUSTER - AMPLA | Fisica | 2 | 49152 | 658 | 10.1.0.135 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | TA | TA | Elton Carvalho | Intel Xeon CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | 7G9F7R1 | TEC | 2017-06-28 | EM DIA
11 | TEC | URANIO02 | TA - DB - SQL - DB AMPLA | Fisica | 2 | 32768 | 2483 | 10.1.0.38 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | TA | DBA | Ezequiel Souza | Intel Xeon CPU L5520 @ 2.27GHz | PowerEdge R710 | J4X6WK1 | TEC | 2015-09-18 | VENCIDA | não é possivel pela Dell
12 | TEC | SRVIAS05 | TA - APP - IAS GR HISTORIAN EVENTOS IAS | Fisica | 2 | 32755 | 1674 | 10.2.0.17 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | TA | TA | Elton Carvalho | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | PowerEdge R710 | B217VQ1 | TEC | 2017-05-31 | EM DIA
14 | TEC | SW1-TEC-44 | SAN Switch Brocade 200E | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.44 | Brocade FOS 6.2.2b | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | RD060186300 | TEC | EOL
15 | TEC | SW2-TEC-45 | SAN Switch Brocade 200E | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.45 | Brocade FOS 6.2.2b | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | RD060186314 | TEC | EOL
16 | TEC | SW3-TEC-68 | SAN Switch Brocade 300 | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.68 | Brocade FOS 6.4.2a | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | BRCALJ1911G0BY | TEC | 25/11/2017
17 | TEC | SW4-TEC-69 | SAN Switch Brocade 300 | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.69 | Brocade FOS 6.4.2a | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | BRCALJ1912G0KE | TEC | 2015-07-14 |  | É possível
18 | TEC | SW5-TEC-82 | SAN Switch Brocade 300 | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.82 | Brocade FOS 7.2.1a | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | BRCALJ1932K091 | TEC | 14/07/2015 |  | É possível
19 | TEC | SW6-TEC-83 | SAN Switch Brocade 300 | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.83 | Brocade FOS 7.2.1a | TEC | Infraestrutura/SAN | Ezequiel Souza | n/a | n/a | BRCALJ1932K069 | TEC | 25/11/2017
20 | TEC | VNX5300_TEC | VNX 5300 | Fisica | N/A | N/A | 50TB | 10.1.1.72/10.1.1.73 | VNXOE 05.32.000.5.216 | TEC | Infraestrutura/STO | Ezequiel Souza | n/a | n/a | CKM00121400492 | TEC | 2016-08-08
21 | TEC | VPLEX_CL2 | VPLEX | Fisica | N/A | N/A | N/A | 10.1.1.91 | GeoSynchrony 5.3.0.01.00.04 | TEC | Infraestrutura/STO | Ezequiel Souza | n/a | n/a | CKM00143500935 | TEC | 25/11/2017

## INVENTÁRIO__2
EQUIPAMENTOS DO MOVE
ID | SITE | AMB | OFF | ON | NOME | HBA | SAN | PORTA | MODELO | SÉRIE | FUNÇÃO | SISTEMA OPERACIONAL | GARANTIA
1 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI02TI | 1 2 | SW1-TEC-44 SW2-TEC-45 | 1 4 | R710 | JF1JVQ1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.5.0 build-2456374 | 2016-06-02
2 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI04TI | 1 2 | SW1-TEC-44 SW2-TEC-45 | 4 8 | R710 | BNT4WN1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.5.0 build-2456374 | 2016-09-23
3 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI06TI | 1 2 | SW3-TEC-68 SW2-TEC-45 | 10 14 | R720 | CT4L2V1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.1.0 build-914609 | 2018-07-28
4 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI10TI | 1 2 | SW1-TEC-44 SW4-TEC-69 | 6 6 | R720 | 59T06W1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.1.0 build-914609 | 2018-01-24
5 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI16TI | 2 | SW3-TEC-68 SW4-TEC-69 | 11 8 | R720 | JHDW9X1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.5.0 build-2456374 | 2018-05-22
6 | TEC | TI | 1 | 4 | ESXI18TI | 2 1 | SW4-TEC-69 SW3-TEC-68 | 5 5 | R720 | H34W0Y1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.5.0 build-2302651 | 2019-01-11
8 | TEC | TI | 1 | 4 | TITANIO02 | 2 1 | SW2-TEC-45 SW3-TEC-68 | 13 9 | R710 | J8TZ6S1 | PROD - DB - CLUSTER - SQL - SAP MII | Windows 2008 Enterprise | 2017-10-19
9 | TEC | TI | 1 | 4 | DMZ02 (*1) | 1 | SW1-TEC-44 | 8 | R710 | JCR65P1 | PROD - INF - HOST VMWARE | ESXi 5.5.0 build-2143827 | 2016-11-16
10 | TEC | TA | 1 | 4 | ITERBIO02 | 2 1 | SW2-TEC-45 SW3-TEC-68 | 9 8 | R710 | 7G9F7R1 | TA - APP - CLUSTER - AMPLA | Windows 2008 R2 Enterprise | 2017-06-28
11 | TEC | TA | 1 | 4 | URANIO02 | 1 2 | SW1-TEC-44 SW2-TEC-45 | 5 5 | R710 | J4X6WK1 | TA - DB - SQL - DB AMPLA | Windows 2008 R2 Enterprise | 2015-09-18
12 | TEC | TA | 1 | 4 | SRVIAS05 | N/C | N/C | N/C | R710 | B217VQ1 | TA - APP - IAS GR HISTORIAN EVENTOS IAS | Windows 2008 R2 Enterprise | 2017-05-31
14 | TEC | TI | 4 | 1 | SW1-TEC-44 | N/A | N/A | N/A | DS-220B | RD060186300 | FABRIC A | Brocade FOS 6.2.2b | EOL
15 | TEC | TI | 4 | 1 | SW2-TEC-45 | N/A | N/A | N/A | DS-220B | RD060186314 | FABRIC B | Brocade FOS 6.2.2b | EOL
16 | TEC | TI | 4 | 1 | SW3-TEC-68 | N/A | N/A | N/A | DS-300B | BRCALJ1911G0BY | FABRIC A | Brocade FOS 6.4.2a | 25/11/2017
17 | TEC | TI | 4 | 1 | SW4-TEC-69 | N/A | N/A | N/A | DS-300B | BRCALJ1912G0KE | FABRIC B | Brocade FOS 6.4.2a | 2015-07-14
18 | TEC | TI | 4 | 1 | SW5-TEC-82 | N/A | N/A | N/A | DS-300B | BRCALJ1932K091 | FABRIC A | Brocade FOS 7.2.1a | 14/07/2015
19 | TEC | TI | 4 | 1 | SW6-TEC-83 | N/A | N/A | N/A | DS-300B | BRCALJ1932K069 | FABRIC B | Brocade FOS 7.2.1a | 25/11/2017
20 | TEC | TI | 3 | 2 | VNX5300_TEC | A0 B1 B0 A1 | SW4-TEC-69 SW4-TEC-69 SW3-TEC-68 SW3-TEC-68 | 14 15 14 15 | VNX5300 | CKM00121400492 | VNX 5300 | VNXOE 05.32.000.5.216 | 2016-08-08
EQUIPAMENTOS DO MOVE
ID | SITE | AMB | OFF | ON | NOME | HBA | SAN | PORTA | MODELO | SÉRIE | FUNÇÃO | SISTEMA OPERACIONAL | GARANTIA
21 | TEC | TI | 2 | 3 | VPLEX_TEC | WCA1 WCB1 BEA1 FEA1 WCA3 WCB3 BEB1 FEB1 WCA0 WCB0 BEA0 FEA0 WCA2 WCB2 BEB0 FEB0 | SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW6-TEC-83 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 SW5-TEC-82 | 0 1 6 8 12 13 14 16 0 1 6 8 12 13 14 16 | VPLEX | CKM00143500935 | VPLEX | GeoSynchrony 5.3.0.01.00.04 | 25/11/2017
LEGENDA
OFF: Sequência de DESLIGAMENTO ¦ ON: Sequência de RELIGAMENTO Os hosts identificados de VERMELHO, estão fora de garantia ¦ OS IDs de LARANJA são de TI e os VERDE, são TA

## INVENTÁRIO_3
INVENTÁRIO ¦ HOMOLOGAÇÃO
ID | SITE | HOSTNAME | SERIAL | IP | MODELO | S.O. | MULTIPATH | HBA | DRIVER | HBA1 | HBA2 | ALERTAS
1 | ACHE | GRUESX-08 | N/I | 10.96.2.50 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:00:E9 | 20:02:F0:1F:AF:95:00:E9 | 2
2 | ACHE | GRUESX-09 | N/I | 10.96.2.53 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:00:F6 | 20:02:F0:1F:AF:95:00:F6 | 2
3 | ACHE | GRUESX-10 | N/I | 128.37.100.143 | PowerEdge M620 | ESXi 5.1 (vSphere 5.1) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:01:03 | 20:02:F0:1F:AF:95:01:03 | 1
4 | ACHE | GRUESX-11 | N/I | 10.96.2.52 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:01:10 | 20:02:F0:1F:AF:95:01:10 | 2
5 | ACHE | GRUESX-12 | N/I | 10.96.2.51 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:01:1D | 20:02:F0:1F:AF:95:01:1D | 2
6 | ACHE | GRUESX-13 | N/I | 10.96.2.42 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:95:01:2A | 20:02:F0:1F:AF:95:01:2A | 2
7 | ACHE | GRUESX-15 | N/I | 10.96.2.54 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:7D:2C:83 | 20:02:F0:1F:AF:7D:2C:83 | 2
8 | ACHE | GRUESX-16 | N/I | 10.96.2.57 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:7D:2C:90 | 20:02:F0:1F:AF:7D:2C:90 | 2
9 | ACHE | GRUESX-17 | N/I | 10.96.2.56 | PowerEdge M620 | ESXi 5.5 (vSphere 5.5) | NATIVO | QME2572 | INBOX | 20:01:F0:1F:AF:7D:2C:9D | 20:02:F0:1F:AF:7D:2C:9D | 2
10 | ACHE | GRUSQLBI-02 | N/I | 192.168.50.61 | PowerEdge M620 | Windows 2012 R2 | PowerPath 6.0 | QME2572 | 9.1.11.24 | 20:01:F0:1F:AF:7D:2C:AA | 20:02:F0:1F:AF:7D:2C:AA | 3,4,5,6
11 | ACHE | GRUSAN-01 | TQ2J2335335 | 172.16.0.107 | Connectrix DS-5300B | FOS 7.0.1 | N/A | N/A | N/A | 10:00:00:27:F8:2A:37:33 | N/A | 1,7
12 | ACHE | GRUSAN-02 | TQ2J2345448 | 172.16.0.108 | Connectrix DS-5300B | FOS 7.0.1 | N/A | N/A | N/A | 10:00:00:27:F8:29:4C:09 | N/A | 1,7
13 | ACHE | GRUXTREMIO-01 | CKM00162600001 | 10.96.2.62 | EMC XtremIO 10TB | XIOS 4.0.2-80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,8,9
14 | ACHE | GRUVNXCS1 | CKM00124903322 | 172.16.0.102 | EMC VNX5500 | 05.32.000.5.218 | N/A | N/A | N/A | 50:06:01:60:BE:E0:19:CF | N/A | 1
LEGENDA DE HOMOLOGAÇÃO
Verifique as cores das linhas/colunas do inventário para determinar quais ações devem ser tomada, identificadas nas linhas abaixo.
Suportado. Nenhuma atualização necessária.
Suportado. Atualização OPCIONAL sugerida.
Suportado com recomendação. Atualização necessária.
Não suportado.
ALERTAS
Identifique na coluna ALERTAS do inventário acima, quais são os IDs correspondentes abaixo.
1 | Assim que possível, atualizar para a última versão possível homologada.
2 | Please Note: ESXi 5.5 hosts running Emulex HBAs become unresponsive in vCenter Server during periods of high I/O. Refer to: http://kb.vmware.com/kb/2086025 for more info.
3 | Detected version Unisphere Host Agent 1.3 does not match any of the EMC supported version(s) listed. Atualizar para a última versão disponível, ou remover produto se migrar de VNX para XtremIO.
4 | Qlogic Driver Enable LIP Full Login is false (EMC approved setting is true).
5 | Qlogic Driver Enable Target Reset is false (EMC approved setting is true).
6 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard does not have the latest Service Pack installed.
7 | All FC SAN switches (4 Gb/s or greater) from EMC Connectrix; Brocade, Cisco, and QLogic for host and storage connectivity are supported. Refer to the Switched Fabric Topology Parameters table located on the E-Lab Navigator (ELN) at https://elabnavigator.emc.com for supported switch fabric interoperability firmware and settings.
8 | All host systems are supported where the host vendor allows the host/OS/adapter combination. All Fibre Channel HBAs from Emulex (4 Gb/s, 8 Gb/s), QLogic (4 Gb/s, 8 Gb/s), and Brocade (8 Gb/s), including vendor rebranded versions. Any EMC or vendor-supplied OS-approved driver/firmware/BIOS is allowed for these HBAs.
9 | All released updates of VMware ESX/ESXi versions are supported unless specified by another footnote. Please contact the server vendor for the update level required for a specific server

## PE_1
PLANO DE EXECUÇÃO
ID | ATIVIDADES | RECURSOS
1 | + FASE-2 : PRÉ-MOVING | -
2 | + Comunicação | -
3 | Programar a parada dos equipamentos e respectivos sistemas | Cliente
4 | Gerar requisição de mudanças | Cliente
5 | Emitir comunicado de parada | Cliente
6 | Validar Plano de Arquitetura (PA) | Cliente,IT-One
7 | Validar Plano de Execução (PE) | Cliente,IT-One
8 | Validar Plano de Reboot de Segurança (PRS) | Cliente,IT-One
9 | + Execução | -
10 | Executar migrações P2V dos hosts que não serão movidos | Cliente
11 | Executar/Validar procedimentos de backup antes do início da operação | Cliente
12 | Executar/Validar Plano de Reboot de Segurança (Seguir Sequência de desligamento/religamento) | Cliente,IT-One
13 | Iniciar desligamento dos equipamentos conforme sequência de desligamento definida | Cliente,IT-One
14 | + FASE-3 : MOVING | -
15 | Desmontar equipamentos (racks, trilhos, cabos, etc) | IT-One, Transportadora
16 | Embalar os Equipamentos | IT-One, Transportadora
17 | Identificar embalagens | IT-One, Transportadora
18 | Executar o transporte especial para sensíveis | IT-One, Transportadora
19 | Acompanhar a movimentação dos equipamentos para o site destino | Cliente,IT-One
20 | Executar a montagem dos equipamentos nas instalações de destino | IT-One, Transportadora
21 | + FASE-4 : PÓS-MOVING | -
22 | Inicialização dos equipamentos nos sites de destino | Cliente,IT-One
23 | Iniciar religamento dos equipamentos conforme sequência definida | Cliente,IT-One
24 | Executar testes específicos de HW para verificar funcionalidade após o moving | Cliente,IT-One
25 | Validar correto funcionamento do HW | Cliente,IT-One
26 | Acionamento de suporte técnico caso necessário | Cliente,IT-One
27 | Reparo no caso de problema no HW, caso necessário | Fornecedor Cliente
28 | Validar Reparo no HW, caso necessário | Cliente
29 | Inicializar Aplicações | Cliente
30 | Validar Aplicações | Cliente
31 | + FASE-5 : ENCERRAMENTO | -
32 | Coletar/Analisar logs de Servidores, SAN e Storage e gerar evidências | Cliente
33 | Entrega da documentação gerada durante o projeto | IT-One
34 | Dar o aceite de finalização do processo de migração | Cliente

## PE_2
PLANO DE EXECUÇÃO
ID | ATIVIDADES | TEMPO | RECURSOS
1 | + DD2500 (TUTOIA) | 6:15 | -
2 | Evitar que o procedimento seja realizado fora da janeja de backup ou parar todos os jobs (gerar evidências) | 0:30 | Cliente,IT-One
3 | Garantir que o FILESYSTEM esteja íntegro (gerar evidências) | 0:30 | Cliente,IT-One
4 | Montar as novas gavetas no novo RACK previsto para a sua instalação (gerar evidências) | 1:00 | IT-One
5 | Proceder com os endereçamentos e conexões físicas das novas gavetas, conforme definido na arquitetura | 0:30 | IT-One
6 | Ligar gavetas, e reconhecê-las no Data Domain | 0:30 | IT-One
7 | Adicionar o licenciamento de expansão de capacidade (gerar evidências) | 0:15 | IT-One
8 | Expandir lógicamente os TIERS existentes (Add Shelf) (gerar evidências) | 0:30 | IT-One
9 | Adicionar nova capacidade ao FILESYSTEM (gerar evidências) | 0:30 | IT-One
10 | Rodar os testes e diagnósticos (enclosure test topology - testar cada porta SAS por 1 minuto) | 1:00 | IT-One
11 | Coletar logs e gerar evidências | 1:00 | IT-One
12 | + DD2500 (CENU) | 6:15 | -
13 | Evitar que o procedimento seja realizado fora da janeja de backup ou parar todos os jobs (gerar evidências) | 0:30 | Cliente,IT-One
14 | Garantir que o FILESYSTEM esteja íntegro (gerar evidências) | 0:30 | Cliente,IT-One
15 | Montar as novas gavetas no novo RACK previsto para a sua instalação (gerar evidências) | 1:00 | IT-One
16 | Proceder com os endereçamentos e conexões físicas das novas gavetas, conforme definido na arquitetura | 0:30 | IT-One
17 | Ligar gavetas, e reconhecê-las no Data Domain | 0:30 | IT-One
18 | Adicionar o licenciamento de expansão de capacidade (gerar evidências) | 0:15 | IT-One
19 | Expandir lógicamente os TIERS existentes (Add Shelf) (gerar evidências) | 0:30 | IT-One
20 | Adicionar nova capacidade ao FILESYSTEM (gerar evidências) | 0:30 | IT-One
21 | Rodar os testes e diagnósticos (enclosure test topology - testar cada porta SAS por 1 minuto) | 1:00 | IT-One
22 | Coletar logs e gerar evidências | 1:00 | IT-One

## FORMATAÇAO
VNX5400 - TUTOIA - RACK 1 ( CKM00152001634 ) | [27 empty] | DIVISÃO DOS DISCOS NOS POOLS
GAV | BUS | ENC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | POOL NAME | POOL ID | Q | TAM | TIPO | TIER | RPM | POL | RAID | ÁREA (GB) | % Pool | DISCOS | ÁREA (GB) | STATUS
8 | 1 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | FLR | FLR | FLR | FLR | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | VAULT | - | 4 | 600 | SAS | VAULT | 10K | 2,5 | - | - | - | 4 | - | ATUAL
7 | 0 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | FLR | FLR | FLR | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | FAST CACHE | - | 4 | 200 | SAS | FAST CACHE | - | 2,5 | R1 | 364 | - | 4 | - | ATUAL
6 | 1 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | FLR | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | PERFORMANCE | 0 | 18 | 800 | SSD | Extreme Performance | - | 2,5 | R5 (8+1) | 11737 | 37.3421 | 45 | 31431 | ATUAL
5 | 0 | 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  | 27 | 900 | SAS | Performance | 10k | 2,5 | R5 (8+1) | 19694 | 62.6579 |  |  | ATUAL
4 | 1 | 1 | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | FLR | FLR | 4T | 4T | 4T | 4T | 3T | [10 empty] | CAPACITY | 1 | 9 | 900 | SAS | Performance | 10k | 2,5 | R5 (8+1) | 6565 | 16.5854 | 25 | 39583 | ATUAL
3 | 0 | 1 | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | FLR | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 3T | [12 empty] | 16 | 3T | NL-SAS | Capacity | 7,2k | 3,5 | R6 (6+2) | 33018 | 83.4146 |  |  | ATUAL
2 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | MIXED | 2 | 9 | 1,6T | SSD | Extreme Performance | - | 2,5 | R5 (8+1) | 11737 | 19.5087 | 44 | 60163 | NOVO
1 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 27 | 1,2T | SAS | Performance | 10k | 2,5 | R5 (8+1) | 26414 | 43.9041 |  |  | NOVO
[30 empty] | 8 | 4T | NL-SAS | Capacity | 7,2k | 3,5 | R6 (6+2) | 22012 | 36.5873 |  |  | NOVO
BOAS PRÁTICAS | [27 empty] | JOURNAL | 3 | 27 | 1,2T | SAS | Performance | 10k | 2,5 | R5 (8+1) | 25774 | 100 | 27 | 25774 | NOVO
1 | Os 4 primeiros discos são dedicados ao sistema operacional e ao VAUTL (distage de memória) do storage. Não podem ser utilizados. | [26 empty] | HOTSPARE | - | 1 | 200 | SSD | Extreme Performance | - | 2,5 | HS | - | - | - | - | ATUAL
2 | Os Hot Spares são posicionados nas últimas baias das gavetas, apenas como convenção. | [26 empty] | HOTSPARE | - | 1 | 800 | SSD | Extreme Performance | - | 2,5 | HS | - | - | - | - | ATUAL
3 | Novas gavetas foram balanceadas entre os BUS 0 e 1. Ao Final, as 8 gavetas estão igualmente distribuídas nos BUS 0 e 1 | [26 empty] | HOTSPARE | - | 1 | 900 | SAS | Performance | 10k | 2,5 | HS | - | - | - | - | ATUAL
4 | 4 discos de 1,6TB e 6 de 1,2TB foram posicionados na gaveta 0_2 para possibilitar melhor balanceamento de loops | [26 empty] | HOTSPARE | - | 2 | 3T | NL-SAS | Capacity | 7,2k | 3,5 | HS | - | - | - | - | ATUAL
5 | Os novos discos de 4TB foram balanceados em 2 duas gavetas existentes, em 2 loops diferentes para melhor balanceamento | [26 empty] | HOTSPARE | - | 1 | 1,6T | SSD | Extreme Performance | - | 2,5 | HS | - | - | - | - | NOVO
[28 empty] | HOTSPARE | - | 2 | 1,2T | SAS | Performance | 10k | 2,5 | HS | - | - | - | - | NOVO
EXPANSÕES | [15 empty] | SUMÁRIO DE DISCOS | [5 empty] | LEGENDA | [5 empty] | HOTSPARE | - | 1 | 4T | NL-SAS | Capacity | 7,2k | 3,5 | HS | - | - | - | - | NOVO
1 x Expansão VNX-5400 | [15 empty] | QTDE | TAM | TIPO | RPM | B-0 | B-1 |  | Pool: VAULT |  |  |  |  | FILLER | - | 22 | - | FILLER | N/A | - |  | - | - | - |  | -
1 | 03 Disk Array Enclosures de 2.5” (VNXB6GSDAE25F) | [14 empty] | 5 | 200 | SAS | - | 5 | 0 |  | Pool: PERFORMANCE | [6 empty] | 180 | Baias
2 | 10 Discos de 1600 GB SSD 2.5” FAST VP (1 HS) (V4-2S6FX-1600U) | [14 empty] | 4 | 600 | SAS | 10K | 4 | 0 |  | Pool: CAPACITY | [6 empty] | 158 | Discos
3 | 56 Discos de 1200GB SAS 2.5” 10K RPM (2 HS) (V4-2S10-012U) | [14 empty] | 19 | 800 | SSD | - | 9 | 10 |  | Pool: MISTO | [6 empty] | Total de área | [9 empty] | 156951
4 | 9 Discos de 4TB NL-SAS 7.2K RPM de 3.5”(1 HS) (V4-VS07-040U) | [14 empty] | 37 | 900 | SAS | 10k | 22 | 15 |  | Pool: JOURNAL
5 | Área útil adicional de 85 TB | [14 empty] | 56 | 1,2T | SAS | 10k | 28 | 28 |  | HOTSPARE
6 | Garantia CoTherminus | [14 empty] | 10 | 1,6T | SSD | - | 4 | 6 |  | FAST CACHE
[16 empty] | 18 | 3T | NL-S | 7,2k | 9 | 9 | FLR | FILLER (Baia LIVRE)
[16 empty] | 9 | 4T | NL-S | 7,2k | 5 | 4 |  | NOVO
[16 empty] | 158 |  |  |  | 86 | 72