| SITE | INSTAGRAM |  | LINKEDIN |  | @ SIGA-N0S | FACEBOOK |  | YOUTUBE |  | TWITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAL 6288 |  | ARQUITETO Ricardo Paiva |  | GERENTE DE PROJETOS Paula Soares |  |  | VERSÃO 3.0 |  | DATA 18 ¦ 02 ¦ 20 |  |
| # GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS # PLANO DE ARQUITETURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CLIENTE SENAC-MG # PROJETO INSTALAÇÃO VXRAL SUPORTE E HANDS-ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

ÍNDICE	2

PARTES INTERESSADAS	4

SOLUÇÃO 1/2	5

DELL EMC VxRAIL P570F All Flash	5

SOLUÇÃO 2/2	6

DELL EMC NETWORKING SWITCH S4148F-ON	6

PRÉ-REQUISITOS	8

PRÉ-REQUISITOS FÍSICOS PARA TODO O CLUSTER	8

PRÉ-REQUISITOS LÓGICOS PARA TODO O CLUSTER	8

TOPOLOGIA FÍSICA	9

BAYFACE	10

TOPOLOGIA LÓGICA	10

TRÁFEGO NATURAL DE VLANS	10

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 1/3	11

VxRAIL DNS | NTP | SMTP | Domínio	11

VxRAIL Nodes | iDRACs	11

VxRAIL ToR : Top Of Rack	11

VEAM BACKUP	11

DELL EMC ESRS	11

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 2/3	12

VXRAIL MANAGER | VCENTER | ESXi	12

LICENCIAMENTO	12

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 3/3	13

CREDENCIAIS DO AMBIENTE	13

VLANS	13

PLANO DE EXECUÇÃO	14

ATIVIDADES DETALHADAS	14

ÍNDICE

PLANO DE MIGRAÇÃO 1/5	15

FERRAMENTAS DE MIGRAÇÃO	15

ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : PLANO DE EXECUÇÃO Horário Comercial	15

PLANO DE MIGRAÇÃO 2/5	16

ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : INVENTÁRIO 1/2 Horário Comercial	16

PLANO DE MIGRAÇÃO 3/5	17

ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : INVENTÁRIO 2/2 Horário Comercial	17

PLANO DE MIGRAÇÃO 4/5	18

ONDA DE MIGRAÇÃO : 2 : PILOTO FHC : PLANO DE EXECUÇÃO Fora do Horário Comercial	18

PLANO DE MIGRAÇÃO 5/5	19

ONDA DE MIGRAÇÃO : 2 : PILOTO FHC : INVENTÁRIO 1/1 Fora do Horário Comercial	19

PLANO DE ROLLBACK	20

ROLLBACK	20

LINHA DO TEMPO	21

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	22

LINKS ÚTEIS	22

DOCUMENTOS ADICIONAIS	22

REVISÕES	23

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Nome | Função | Telefone | e-mail |
| SENAC-MG | Clayton Costa | Coordenador de TI | ( 31 ) 3048-5138 | clayton.costa@mg.senac.br |
| SENAC-MG | Diogo Bueno | Analista de Infraestrutura | ( 31 ) 3048-5304 | diogo.bueno@mg.senac.br |
| SENAC-MG | Elizabeth Souza | Analista de Infraestrutura e suporte | ( 31 ) 3048-5302 | eliza@mg.senac.br |
| SENAC-MG | Vânia Gusmão | Analista de Infraestrutura e suporte | ( 31 ) 3048-5100 | vania.gusmao@mg.senac.br |
| Empresa | Nome | Função | Telefone | e-mail |
| IT-One | Christiane Ottoni | Gerência da Conta | ( 31 ) 9-9825-1989 | christiane.ottoni@itone.com.br |
| IT-One | Edgar Luiz | Arquitetura de Soluções | ( 31 ) 9-9841-5213 | edgar.luiz@itone.com.br |
| IT-One | Felipe Roque | Líderança Técnica | ( 31 ) 9-7111-8452 | felipe.roque@itone.com.br |
| IT-One | Fernando Muniz | Implementação | ( 31 ) 9-9531-1150 | fernando.muniz@itone.com.br |
| IT-One | Paula Soares | Gerência do Projeto | ( 31 ) 9-9503-2936 | paula.soares@itone.com.br |
| IT-One | Ricardo Paiva | Arquitetura e Implementação | ( 31 ) 9-9841-1623 | ricardo.paiva@itone.com.br |
| FABRICANTES ¦ PARCEIROS |  |  |  |  |
| Informações (sites e telefones) à respeito dos fabricantes/parceiros envolvidos nesse projeto estão disponíveis abaixo. Será necessário, a utilização de seu usuário/senha registrados no site do parceiro, Site ID, Serial Numbers e etc. |  |  |  |  |
| EMPRESA | SITE | CHAMADOS : TELEFONE | CHAMADOS : SITE | CHAT ON-LINE |
| DELL EMC |  | 0800-891-9310 |  |  |

SOLUÇÃO 1/2

DELL EMC VxRAIL P570F All Flash

|  | Especificações por node | CLUSTER adquirido com 4 nodes |
| --- | --- | --- |
| Placa mãe | PowerEdge R740/R740XD |  |
| Processadores | 2 x Intel Xeon Gold 6240 2.6G | 8 x Intel Xeon Gold 6240 2.6G |
| Memória RAM | 16 x 64G RDIMM = 1 TB | 64 x 64G RDIMM = 4 TB |
| Placas de rede | 4 x Portas com 4 x 1/10 GbE SFP+ | 16 x Portas com 16 x 1/10 GbE SFP+ |
| Memória Cache | 3 x 800 GB = 2,4 TB Brutos SSD SAS Write Intensive 12Gbps | 12 x 800 GB = 9,6 TB Brutos SSD SAS Write Intensive 12Gbps |
| Armazenamento | 15 x 3.84TB = 57,6 TB brutos SSD SAS Read Intensive 12Gbps | 60 x 3.84TB = 230,4 TB brutos SSD SAS Read Intensive 12Gbps |
| Espaço no RACK | 2 Us | 8 Us |
| Dissipação Máxima BTU/h | 3.245 | 12.980 |
| Peso | 33.1 Kg | 132.4 Kg |
| Fontes de alimentação | 2 x 1100W bivolt 100-240V | 8 x 1100W bivolt 100-240V |
| Cabos de força | 2 x C13-C14, 4m, 250V, 12A | 8 x C13-C14, 4m, 250V, 12A |
|  | 2 x C13-BR14136, 1,8m, 250V, 10A | 8 x C13-BR14136, 1,8m, 250V, 10A |
| HARDWARE FRENTE TRASEIRA |  | CABOS 8 x C13-C14 8 x C13-BR14136 |

SOLUÇÃO 2/2

DELL EMC NETWORKING SWITCH S4148F-ON

|  | Especificações por switch | Cluster adquirido com 2 switches |
| --- | --- | --- |
| Portas Licenciadas | 12 | 24 |
| Transceivers | 12 x 10 GbE SFP+ | 24 x 10 GbE SFP+ |
| Espaço no Rack | 2U ( 1U + 1U entre switches ) | 4U ( 2U + 2U entre switches ) |
| Dissipação máxima de calor | 1.802 BTU/hora | 3.604 BTU/hora |
| Peso | 9.7 kg | 19.4 kg |
| Fontes de alimentação | 2 x 100-240 V x 800W | 4 x 100-240 V x 800W |
| Cabos de força | 2 x C13-C14, 2m, 250V, 12A | 4 x C13-C14, 2m, 250V, 12A |
| Consumo máximo | 647W | 1.294W |
| HARDWARE |  | CABOS 4 x C13-C14 |

| SITE | INSTAGRAM |  | LINKEDIN |  | @ SIGA-N0S | FACEBOOK |  | YOUTUBE |  | TWITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAL 6288 |  | ARQUITETO Ricardo Paiva |  | GERENTE DE PROJETOS Paula Soares |  |  | VERSÃO 3.0 |  | DATA 18 ¦ 02 ¦ 20 |  |
| O processo de PLANEJAMENTO define e refina os objetivos e as escolhas das melhores alternativas e ações para atingir os objetivos propostos pelo projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÉ-REQUISITOS

PRÉ-REQUISITOS FÍSICOS PARA TODO O CLUSTER

| Q | Tipo | De? | Para? | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8U | Unidades de rack | Rack | Nodes | Reservados no rack para instalação física dos Nodes de VxRAIL |
| 8 | Pontos Elétricos | Rack | Nodes | Pontos elétricos de 220V, em circuitos separados para os Nodes |
| 5U | Unidades de rack | Rack | ToRs | Reservados no rack para instalação física dos switches ToR * Deixar 1U de espaço entre, acima e abaixo deles |
| 4 | Pontos Elétricos | Rack | ToRs | Pontos elétricos de 220V, em circuitos separados para os switches ToR. |
| 16 | Cabos | Nodes | ToRs | Cabos de fibra LC/LC para conexão dos nós aos switches topo de rack (ToR) *inclusos na solução |
| 16 | Portas | N/A | ToR | Portas disponíveis nos switches ToR. 8 por switch * Já inclusos na solução |
| 2 | Cabos | ToR1 | ToR2 | Cabos QSFP para interconexão dos switches ToR * Já inclusos na solução |
| 4 | Portas | ToRs | ToRs | Portas QSFP disponíveis nos switches topo de rack ToR para interconexão |
| 4 | Cabos | Nodes | SwCore | Cabos de rede UTP CAT6+ para conexão da iDRAC ~ 6 a 10 metros * A serem fornecidos |
| 2 | Cabos | ToR | SwCore | Cabos de rede UTP CAT5e/6 para conexão das gerências dos switches ToR * Serão fornecidos |
| 4 | Portas | N/A | SwCore | Portas UTP nos SwMGMT para conexão das portas de iDRAC |
| 2 | Portas | ToR | SwCore | Portas UTP nos SwCore para conexão das portas de gerência dos ToR |
| 4 | Cabos | ToRs | SwCore | Cabos de fibra LC/LC para conexão dos switches ToR aos SwCore do cliente |
| 4 | Portas | N/A | SwCore | Portas SFP 10G nos switches de produção do cliente para upllink com os ToR |

PRÉ-REQUISITOS LÓGICOS PARA TODO O CLUSTER

| Q | Tipo | Para? | VLAN | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN | VxRAIL | vMotion | VLAN reservada para vMotion |
| 1 | VLAN | VxRAIL | Gerenciamento | VLAN reservada para Gerenciamento |
| 1 | VLAN | VxRAIL | vSAN | VLAN reservada para vSAN |
| N | VLANs | VxRAIL | VMs Network | VLANs dos tráfegos das VMs do ambiente |
| 1 | IP | VxRAIL | Gerenciamento | VxRAIL Manager |
| 1 | IP | VxRAIL | Gerenciamento | vCenter Interno |
| 1 | IP | VxRAIL | Gerenciamento | PSC (Plataform Service Control) |
| 1 | IP | VxRAIL | Gerenciamento | vRealize Log Insight |
| 4 | IP | VxRAIL | Gerenciamento | ESXi Servers |
| 4 | IP | VxRAIL | vSAN | Dedicados para a rede vSAN |
| 4 | IP | VxRAIL | vMotion | Dedicados para a rede vMotion |
| 2 | IP | ToR | Gerenciamento Externo | Endereços IP na VLAN de Gerenciamento externo do cliente |
| 4 | IP | iDRAC | Gerenciamento Externo | Dedicados para a rede iDRAC |
| 1 | IP | VEEAM | Gerenciamento | Dedicado para o host de migração VEEAM |

TOPOLOGIA FÍSICA

BAYFACE

TOPOLOGIA LÓGICA

TRÁFEGO NATURAL DE VLANS

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 1/3

| VxRAIL DNS ¦ NTP ¦ SMTP ¦ Domínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DNS1 | DNS2 |  | NTP |  | SMTP |  | Domínio |  |
| 1 | 10.2.0.4 | 10.2.0.5 |  | 10.2.0.4 |  | relay.senac.intra |  | senac.intra |  |
| VxRAIL Nodes ¦ iDRACs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Modelo | Serial Number | Versão | iDRAC IP |  | VLAN | Subnet |  | Gateway |
| NODE 1 | P570F |  | 4.7.400 | 10.10.230.2 |  | 7 GER | 255.255.255.240 |  | 10.10.230.1 |
| NODE 2 | P570F |  |  | 10.10.230.3 |  |  |  |  |  |
| NODE 3 | P570F |  |  | 10.10.230.4 |  |  |  |  |  |
| NODE 4 | P570F |  |  | 10.10.230.5 |  |  |  |  |  |
| VxRAIL ToR : Top Of Rack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Modelo | Serial Number | Versão | IP |  | VLAN | Subnet Mask |  | Gateway |
| SW 1 | S4148F-ON |  |  | 10.10.210.10 |  | 5 (GER) | 255.255.255.240 |  | 10.10.210.1 |
| SW 2 | S4148F-ON |  |  | 10.10.210.11 |  |  |  |  |  |
| VEAM BACKUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Hostname | Software | Versão | IP |  | VLAN | Subnet Mask |  | Gateway |
| 1 | SRV-VBR | VEEAM Backup & Replication | 9.5 | 10.10.210.12 |  | 5 (GER) | 255.255.255.240 |  | 10.10.210.1 |
| DELL EMC ESRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Hostname | IP |  |  | EMC Site ID |  | Conta suporte |  |  |
| 1 | armg256 | 10.2.0.243 |  |  | 14741197 |  | dcs@mg.senac.br |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 2/3

| VXRAIL MANAGER ¦ VCENTER ¦ ESXi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Função | Hostname | Versão | IP | VLAN | Subnet | Gateway |
| VxRAIL Manager | ARMG42 | 4.7.400 | 10.10.210.2 | 5 (GER) | 255.255.255.240 / 28 | 10.10.210.1 |
| vCenter Interno | armg43.senac.intra | 6.7 | 10.10.210.3 |  |  |  |
| vMware PSC | armg47.senac.intra | 6.7 | 10.10.210.4 |  |  |  |
| vRealize Log Insight | armg48.senac.intra | 4.6.0 | 10.10.210.5 |  |  |  |
| VMware ESXi Node1 | armg-093-ESXi-senac.intra | 6.7 | 10.10.210.6 |  |  |  |
| VMware ESXi Node2 | armg-094-ESXi-senac.intra | 6.7 | 10.10.210.7 |  |  |  |
| VMware ESXi Node3 | armg-095-ESXi-senac.intra | 6.7 | 10.10.210.8 |  |  |  |
| VMware ESXi Node4 | armg-096-ESXi-senac.intra | 6.7 | 10.10.210.9 |  |  |  |
| vSAN Node 1 | N/A | 6.7 | 10.10.220.2 | 6 (VSAN) |  | N/A |
| vSAN Node 2 | N/A | 6.7 | 10.10.220.3 |  |  |  |
| vSAN Node 3 | N/A | 6.7 | 10.10.220.4 |  |  |  |
| vSAN Node 4 | N/A | 6.7 | 10.10.220.5 |  |  |  |
| vMotion Node 1 | N/A | 6.7 | 10.10.200.2 | 4 (VMOTION) |  |  |
| vMotion Node 2 | N/A | 6.7 | 10.10.200.3 |  |  |  |
| vMotion Node 3 | N/A | 6.7 | 10.10.200.4 |  |  |  |
| vMotion Node 4 | N/A | 6.7 | 10.10.200.5 |  |  |  |
| LICENCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| Produto | Chave |  |  |  |  |  |
| VMware ESXi |  |  |  |  |  |  |
| VMware vRealize Suite |  |  |  |  |  |  |
| VMware NSX |  |  |  |  |  |  |
| VMware vSAN |  |  |  |  |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 3/3

| CREDENCIAIS DO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | Tipo de Usuário |  | Usuário |  | Senha |
| DELL EMC ESRS |  | Administrator |  | admin |  | _123MG_adm |
| DELL EMC iDRAC |  | SuperUser |  | root |  | iD@gRc59 |
| DELL EMC Switches ToR |  | Administrator |  | admin |  | T@r156!Z |
| DELL EMC VxRAIL Manager |  | AS Username |  | mystic |  | @Hti4S8P0s3 |
| DELL EMC VxRAIL Manager |  | Manager center |  | manager |  | !mHT1S3@z0 |
| DELL EMC VxRAIL Manager |  | SuperUser |  | root |  | _Ph7S3n@c2 |
| VMware ESXi |  | Management User |  | manager |  | M@3nHb05 |
| VMware ESXi |  | SuperUser |  | root |  | R$v73snc |
| VMware PSC |  | SuperUser |  | root |  | Hq3c@adm1 |
| VMware vCenter Interno |  | Administrator |  | administrator@vsphere.local |  | S3Hc@adm0 |
| VMware vRealize Log Insight |  | Administrator |  | admin |  | DbPy@01! |
| VMware vRealize Log Insight |  | SuperUser |  | root |  | B@145Zp0 |
| VLANS |  |  |  |  |  |  |
| ID | NAME | ID | NAME |  | ID | NAME |  |
| 0 | REDE_SENAC | 60 | Omega |  | 155 | RadiusEduc |  |
| 4 | VMOTION | 65 | FileServer |  | 160 | NET |  |
| 5 | GERENCIAMENTO EXTERNO | 80 | PrintServer |  | 230 | SHPPRD |  |
| 6 | VSAN | 85 | FTP-Radius-Transfer-FS |  | 235 | SHPHML |  |
| 7 | GERENCIAMENTO | 95 | Servicos |  | 240 | SHPDEV |  |
| 30 | DMZ | 100 | FileServer_ACM |  | 800 | VDI |  |
| 31 | NOC | 110 | SystemCenter |  | 145 | REDE_SENAC-DVUplinks-121 |  |
| 50 | BDDevHom | 145 | BDPRD01 |  | 150 | Telefonia |  |
| 55 | BPM | 150 | TOTVS |  | 3939 | GERENCIAMENTO INTERNO |  |
| As VLANs com a célula de fundo azul, são pré-requisitos para o VXRAIL. As demais são GUEST, migradas do ambiente tradicional. |  |  |  |  |  |  |  |

PLANO DE EXECUÇÃO

| ATIVIDADES DETALHADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Atividade | Recursos | Esforço (h) |
| 1 | + Execução | - | - |
| 2 | + Ativações | - | - |
| 3 | Instalações Físicas ( 4 Nodes VxRAIL + 2 ToR ) | IT-One | 6:00 |
| 4 | Ponto de Controle 1 ¦ Hands on de instalações físicas | IT-One ¦ Cliente | 2:00 |
| 5 | Conexões Físicas | IT-One | 4:00 |
| 6 | Configurações Lógicas | IT-One | 4:00 |
| 7 | Atualização de código | IT-One | 1:00 |
| 8 | Construção Cluster HCI – Deploy VxRAIL | IT-One | 4:00 |
| 9 | Licenciamento da solução | IT-One | 1:00 |
| 10 | Execução do HCI validate | IT-One | 4:00 |
| 11 | Ponto de Controle 2 ¦ Hands on de Configurações Lógicas | IT-One ¦ Cliente | 2:00 |
| 12 | + Registros & Call Home | - | - |
| 13 | Registro de produtos no site do parceiro | IT-One | 2:00 |
| 14 | Configuração do Call Home com o parceiro | IT-One | 2:00 |
| 18 | + Plano de Migração | - | - |
| 19 | + Ondas de Migração 1 & 2, Piloto & Testes | - | - |
| 20 | Ondas de migração 1 & 2 + Piloto de testes | IT-One ¦ Cliente | 24:00 |
| 21 | Validação das ondas ¦ Ponto de Controle 3 ¦ Hands on de Piloto & Testes | IT-One ¦ Cliente | 2:00 |
| 22 | + Onda de Migração 3 | IT-One ¦ Cliente | ~ 24:00 |
| 23 | Validação Onda + Ponto Controle + Planejar próxima onda | IT-One ¦ Cliente | 16:00 |
| 24 | + Onda de Migração 4 | IT-One ¦ Cliente | ~ 24:00 |
| 25 | Validação Onda + Ponto Controle + Planejar próxima onda | IT-One ¦ Cliente | 16:00 |
| 26 | +Onda de Migração 5 | IT-One ¦ Cliente | ~ 24:00 |
| 27 | Validação Onda + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 16:00 |
| 28 | + Repasse final | - | - |
| 29 | Ponto de Controle ¦ Hands on final pós migrações | IT-One ¦ Cliente | 16:00 |

PLANO DE MIGRAÇÃO 1/5

| FERRAMENTAS DE MIGRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nome da ferramenta |  |  |  | Estratégia |  | Tipo de Migração |  |
| 1 | VEEAM Backup & Replication |  |  |  | Replicação de VMs |  | OFFLINE |  |
| Detalhes : - O VEEAM Backup & Replication v9.x será conectado aos vCenters de origem e destino; - Será criado um job de replicação OFFLINE para cada VM de origem, desligada; - No início da replicação, será necessário parar os serviços, remover os acessos à VM de origem e desligá-la; - Ao término da replicação, será feito o failover da VM de origem para a VM de destino; - A VM de destino será ajustada, conectada à rede e terá seus serviços iniciados; - O cliente procederá com os testes na VM de destino, validando-a como migrada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Nome da ferramenta |  |  |  | Estratégia |  | Tipo de Migração |  |
| 2 | VEEAM Backup & Replication |  |  |  | Replicação de VMs |  | ONLINE |  |
| Detalhes : - O VEEAM Backup & Replication v9.x será conectado aos vCenters de origem e destino; - Será criado um job de replicação ONLINE para cada VM de origem, ligada; - Ao término da replicação, será necessário parar os serviços e remover os acessos à VM de origem; - Será feito o failover da VM de origem, que será desligada, para a VM de destino; - A VM de destino será ajustada, conectada à rede e terá seus serviços iniciados; - O cliente procederá com os testes na VM de destino, validando-a como migrada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : PLANO DE EXECUÇÃO Horário Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Onda | Data Inicial | Data Final | Ferramenta |  |  |  |  |
| 1 | Piloto HC Horário Comercial | 02/03/20 | 06/03/20 | VEEAM Backup & Replication ONLINE & OFFLINE |  |  |  |  |
| ID | Atividade |  |  |  |  | Recursos |  | Esforço (h) |
| 1 | [ Repetir por VM ] Garantir último backup consistente da VM |  |  |  |  | Cliente |  | 00:15 |
| 2 | [ Repetir por VM ] Desligar VM de origem |  |  |  |  | Cliente |  | 00:15 |
| 3 | [ Repetir por VM ] Criar job de replicação da VM |  |  |  |  | IT-One |  | 00:05 |
| 4 | [ Repetir por VM ] Inicar replicação da VM |  |  |  |  | IT-One |  | 01:00 |
| 5 | [ Repetir por VM ] Promover o Failover da VM de origem para a VM de destino |  |  |  |  | IT-One |  | 00:15 |
| 6 | [ Repetir por VM ] Ajustar VM de destino |  |  |  |  | IT-One ¦ Cliente |  | 00:15 |
| 7 | [ Repetir por VM ] Ligar VM de destino |  |  |  |  | IT-One |  | 00:10 |
| 8 | [ Repetir por VM ] Testar e validar VM de destino |  |  |  |  | Cliente |  | 00:30 |
| 9 | [ Repetir por VM ] Salvar os logs de replicação para evidenciar a migração |  |  |  |  | IT-One |  | 00:30 |
| 10 | [ Ao final do loop ] Validação da onda |  |  |  |  | IT-One ¦ Cliente |  | 01:00 |
| 11 | [ Ao final do loop ] Ponto de Controle |  |  |  |  | IT-One ¦ Cliente |  | 00:30 |

PLANO DE MIGRAÇÃO 2/5

| ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : INVENTÁRIO 1/2 Horário Comercial |  |  | VCenter Destino : armg43.senac.intra Datacenter : VxRail-Datacenter Cluster : VxRail-Virtual-SAN-Cluster-<ID> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vCenter | VM | Função |  | Capacidade | Tipo | Período |
| ARMG54 | FGI-CORPORE | Utilizado pelo DP |  | 103.95 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG34 | HML - Espider SW Jurídico |  | 136.25 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | HPEOneView_3.10.04_299553_GHLWr | Appliance de monitoramento dos servidores das unidades |  | 374.12 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG291 | SHP HML - Front-End / Application |  | 217.72 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG292 | SHP HML - Distributed Cache / Search / Custom |  | 216.18 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG293 | SHP HML - Front End / Distributed Cache |  | 216.17 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG294 | SHP HML - App / Search |  | 216.14 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG295 | SHP HML - Front-End/Distributed Cache |  | 323.17 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | ARMG296 | SHP HML - Application/Search |  | 316.10 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC07 | Zabbix |  | 333.87 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC03 | Central Administration SCCM |  | 156.12 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC04 | Site Server SCCM |  | 384.65 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC05 | Banco de dados SCCM/SCOM |  | 966.10 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC09 | SCOM 2016 |  | 221.07 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC08 | ePO Server |  | 459.73 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG68 | EDUC10 | BD Mcafee ePO |  | 662.21 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | AVA1 | BD - AVA |  | 504.21 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | AVA2 | DEV - AVA |  | 504.19 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG306 | PRD - SCOM |  | 216,23 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG307 | PRD - System Center Site Server |  | 156.19 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG308 | BD - System Center Database |  | 968,20 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG309 | PRD - System Center Central Administration Server |  | 816,19 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG310 | PRD - System Center Distribution Point |  | 188.18 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG09 | PRD - Simplesmente Use - Controle de contratos |  | 264.22 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG136 | HML - SHP Front End / APP (EPM / HGrogoto e PousTiradentes) |  | 104,18 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |

PLANO DE MIGRAÇÃO 3/5

| ONDA DE MIGRAÇÃO : 1 : PILOTO HC : INVENTÁRIO 2/2 Horário Comercial ORIGEM: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vCenter | VM | Função | Capacidade | Tipo | Período |
| ARMG168 | ARMG138 | HML - TAF/TSS | 121,21 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG140 | PRD - Omega Consulta | 333,17 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG142 | HML - Omega Treinamento | 663,95 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG52 |  | 108,18 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG26 | PRD - ARR | 102,19 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| ARMG168 | ARMG30 | PRD - Matric | 70,20 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE O DIA |
| DESTINO : vCenter : armg43.senac.intra Datacenter : VxRail-Datacenter Cluster : VxRail-Virtual-SAN-Cluster-<ID> |  |  |  |  |  |

PLANO DE MIGRAÇÃO 4/5

| ONDA DE MIGRAÇÃO : 2 : PILOTO FHC : PLANO DE EXECUÇÃO Fora do Horário Comercial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Onda | Data Inicial | Data Final | Ferramenta |  |  |
| 2 | Piloto FHC Fora Horário Comercial | À definir | À definir | VEEAM Backup & Replication ONLINE & OFFLINE |  |  |
| ID | Atividade |  |  |  | Recursos | Esforço (h) |
| 1 | [ Repetir por VM ] Garantir último backup consistente da VM |  |  |  | Cliente | 00:15 |
| 2 | [ Repetir por VM ] Se OFFLINE, Desligar VM de origem |  |  |  | Cliente | 00:15 |
| 3 | [ Repetir por VM ] Criar job de replicação da VM |  |  |  | IT-One | 00:05 |
| 4 | [ Repetir por VM ] Inicar replicação da VM |  |  |  | IT-One | 01:00 |
| 5 | [ Repetir por VM ] Se ONLINE, desligar VM de origem |  |  |  | Cliente | 00:15 |
| 6 | [ Repetir por VM ] Promover o Failover da VM de origem para a VM de destino |  |  |  | IT-One | 00:15 |
| 7 | [ Repetir por VM ] Ajustar VM de destino |  |  |  | IT-One ¦ Cliente | 00:15 |
| 8 | [ Repetir por VM ] Ligar VM de destino |  |  |  | IT-One | 00:10 |
| 9 | [ Repetir por VM ] Testar e validar VM de destino |  |  |  | Cliente | 00:30 |
| 10 | [ Repetir por VM ] Salvar os logs de replicação para evidenciar a migração |  |  |  | IT-One | 00:30 |
| 11 | [ Ao final do loop ] Validação da onda |  |  |  | IT-One ¦ Cliente | 01:00 |
| 12 | [ Ao final do loop ] Ponto de Controle |  |  |  | IT-One ¦ Cliente | 00:30 |

PLANO DE MIGRAÇÃO 5/5

| ONDA DE MIGRAÇÃO : 2 : PILOTO FHC : INVENTÁRIO 1/1 Fora do Horário Comercial ORIGEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vCenter | VM | Função | Capacidade | Tipo | Período |
| ARMG68 | PRINT | Servidor de impressão SEDES / NDD PRINT | 326.35 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE A NOITE |
| ARMG68 | RADIUS | Servidor Radius - wifi SENAC_MINAS | 17.09 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE A NOITE |
| ARMG68 | EDUC01 | Controlador de dominio primario | 108.93 GB | ONLINE | SEG-SEX DURANTE A NOITE |
| ARMG68 | EDUC02 | Controlador de dominio secundario | 113.19 GB | ONLINE | SEG-SEX DURANTE A NOITE |
| ARMG168 | ARMG131 | HML - Pergamum Web / Radius ADM | 104,19 GB | OFFLINE | SEG-SEX DURANTE A NOITE |
| DESTINO : vCenter : armg43.senac.intra Datacenter : VxRail-Datacenter Cluster : VxRail-Virtual-SAN-Cluster-<ID> |  |  |  |  |  |

PLANO DE ROLLBACK

| ROLLBACK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalhes : O plano é válido para restabelecer 1 VM específica, um grupo de VMs, ou todas as VMs de onda inteira. |  |  |  |
| ID | Atividade | Recursos | Esforço (h) |
| 1 | + Se a validação da VM falhar | - | - |
| 2 | [ Repetir por VM ] Parar as serviços e atividades na VM de destino | Cliente | 00:15 |
| 3 | [ Repetir por VM ] Desligar VM de destino | Cliente | 00:15 |
| 4 | [ Repetir por VM ] Religar a VM de origem | Cliente | 00:15 |
| 5 | [ Repetir por VM ] Testar e revalidar VM de origem | Cliente | 00:15 |
| 6 | [ Repetir por VM ] Coletar os logs da replicação para análise de cauza raíz | IT-One | 00:15 |
| 7 | [ Repetir por VM ] Excluir a VM de destino | IT-One | 00:15 |
| 8 | [ Repetir por VM ] Remover o job de replicação criado para a VM | IT-One | 00:15 |
| 9 | [ Ao final do loop ] Validar a atividade de rollback | IT-One ¦ Cliente | 01:00 |
| 10 | [ Ao final do loop ] Realizar Ponto de Controle do rollback | IT-One ¦ Cliente | 00:30 |
| 11 | + Se a replicação falhar | -- | - |
| 12 | [ Repetir por VM ] Parar a replicação da VM, caso ela ainda esteja rodando | IT-One | 00:15 |
| 13 | [ Repetir por VM ] Coletar os logs da replicação para análise de cauza raíz | IT-One | 00:15 |
| 14 | [ Repetir por VM ] Excluir a VM de destino, caso ela tenha sido criada | IT-One | 00:15 |
| 15 | [ Repetir por VM ] Religar a VM de origem, caso ela tenha sido desligada | IT-One | 00:15 |
| 16 | [ Repetir por VM ] Testar e revalidar VM de destino | Cliente | 00:30 |
| 17 | [ Repetir por VM ] Remover o job de replicação criado para a VM | IT-One | 00:15 |
| 18 | [ Ao final do loop ] Validar a atividade de rollback | IT-One ¦ Cliente | 01:00 |
| 19 | [ Ao final do loop ] Realizar Ponto de Controle do rollback | IT-One ¦ Cliente | 00:30 |

LINHA DO TEMPO

Atualizada até a data dessa versão.

Utilizar o zoom do leitor de PDF para visualizar melhor

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

| LINKS ÚTEIS |  |
| --- | --- |
| Descrição | Link |
| VxRAIL Welcome Video | https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#scroll=off&tab0=2&video-overlay=5856660641001 |
| VxRAIL Details | https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/VxRail-Products/Dell-EMC-VxRail/p/VCE-VxRail |
| VxRAIL Data Sheet | https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrail-datasheet.pdf |
| VxRAIL Especification Sheet | https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/converged-infrastructure/h16763-vxrail-14g-spec-sheet.pdf |
| VxRAIL HCI Infrastructure | https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm |
| VxRAIL Interactive Demo | http://interactivedemos.democenter.dell.com/v2/vxrail47/index.html |
| VxRAIL Overview Vídeo | https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#scroll=off&tab0=0&video-overlay=6113783920001 |
| VxRAIL System TechBook | https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#scroll=off&tab0=1&overlay=//www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/h15104-vxrail-appliance-techbook.pdf |
| VxRAIL 4.7 Administration Guide | https://support.emc.com/docu91466_VxRail-Appliance-4.7-Administration-Guide.pdf?language=en_US |
| DOCUMENTOS ADICIONAIS |  |
| Descrição | Localização ¦ Observação |
| PLanilha PEQ | Será entregue junto com esse documento |

| REVISÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Data | Revisão | Revisor | Comentários |
| 1 | 07/02/20 | 1.0 | Ricardo Paiva | Revisão final da v1.0. Documento pronto para apresentação. |
| 2 | 10/02/20 | 1.0 | Ricardo Paiva | Apresentação da v1.0 do documento para o cliente. Surgiram revisões para fazer. |
| 3 | 10/02/20 | 2.0 | Ricardo Paiva | Alterações no documento: 1.Partes Interessadas : Inclusão dos contatos Diogo Bueno (cliente) e Edgar Luiz (IT-One) 2.Configurações Lógicas 1/3 : Alteração da conta do ESRS para dcs@mg.senac.br 3.Plano de Execução : Merge de Onda 1 de migrações com o Piloto e testes 4.Plano de Execução : Incluído o Repasse Final ao término das migrações |
| 4 | 10/02/20 | 2.0 | Ricardo Paiva | Entrega do documento revisado para o cliente. |
| 5 | 11/02/20 | 3.0 | Ricardo Paiva | Cliente aprovou o a versão 2.0 desse documento |
| 6 | 18/02/20 | 3.0 | Ricardo Paiva | Alterações no documento: 1. Adicionado Plano de Migração Parcial 2. Adicionados Onda 1 e 2 ao Plano de Migração Parcial 3. Adicionado o Plano de Rollback 4. Revisão do Plano de Execução para adequação das ondas 5. Adicionados pré-requisitos/configurações lógicas para o VEEAM Backup & Replication 6.Entrega do documento revisado para o cliente. |